| Согласовано: Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск ___________________ А.И.Нестулей | Утверждено: постановлением Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от «____»__________2016 г. № ___ |  |
| --- | --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по профилактике заболеваний вирусным гепатитом А (ВГА) населения на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2016 - 2020 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Создание оперативного штаба по координации работы по локализации и ликвидации очага острого гепатита, утверждение плана мероприятий по локализации и ликвидации очагов острого вирусного гепатита А | При регистрации групповой заболеваемости | Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск |
| 1.2 | Проведение заседания оперативного штаба по вопросам: - об эпидемиологической обстановке и неотложных мерах по предупреждению и снижению заболеваемости острого вирусного гепатита на территории Краснокаменского района; - выполнения комплексного плана мероприятий по профилактике ВГА. Заслушивание руководителей объектов, учреждений, допускающих нарушения санитарно противоэпидемического режима по профилактике ОВГА, руководителей всех задействованных организаций по выполнению санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий; . | При регистрации групповой заболеваемости | Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск |
| 1.3 | Регулярное информирование Главы муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края по вопросам санитарно- эпидемиологической обстановки и проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятиях | Еженедельно, при групповой заболеваемости немедленно | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск |
| 1.4 | Подготовка предложений в органы местного самоуправления, предписаний в организации по проведению мероприятий в целях устранения нарушений требований санитарного законодательства | при выявлении нарушений требований законодательства | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск |
| 1.5 | Представление ежедневного отчета в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю о ситуации в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий). | При регистрации групповой заболеваемости | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск |
|  | 2. Проведение информационно - разъяснительной работы |  |  |
| 2.1 | Издание статей, листовок, памяток по вопросам профилактики гепатита А, распространение среди населения | При регистрации заболеваемости | Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края ГУЗ «Краевая больница №4» Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск |
| 2.2 | Подготовка материалов в СМИ, для листовок, памяток | При регистрации заболеваемости | ГУЗ «Краевая больница №4» Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск |
| 2.3 | Проведение учебы с руководителями дошкольных учреждений и школ по вопросам профилактики заболеваний вирусным гепатитом А в образовательных учреждениях, соблюдения требований санитарного законодательства на объектах | При регистрации заболеваемости | Комитет по управлению образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск |
| 2.4 | Проведение инструктивно-методических занятий по профилактике ОВГА с работниками образовательных учреждений, доведение информации по вопросам профилактики гепатита А до учащихся, родителей (классные часы, родительские собрания) | При регистрации заболеваемости | Образовательные учреждения ГУЗ «Краевая больница №4» |
| 2.5 | Проведение семинара в ГУЗ первичным противоэпидемическим мероприятиям, правилам проведения медицинского наблюдения за контактными | При регистрации заболеваемости | ГУЗ «Краевая больница №4» Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск |
| 2.6 | Обеспечение наличия запаса вакцины для иммунизации лиц, подверженных профессиональному риску заражения (медицинских работников, работников сферы обслуживания населения, занятых на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающих водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети). контактных лиц в очагах гепатита А |  | ГУЗ «Краевая больница №4» |
| 3. Санитарно-гигиенические мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического надзора за объектами водоснабжения и водоотведения, зонами рекреации, на участках населённых мест, где регистрируется заболеваемость ОВГА. Обеспечение организации лабораторного контроля качества питьевой воды, в местах водозаборов, зонах рекреации | При регистрации заболеваемости | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Забайкальском крае в Забайкальском районе» |
| 3.2 | Организация мероприятия по обеспечению населения, где регистрируется заболеваемость ОВГА, водой из источников водоснабжения, соответствующих требованиям качества питьевой воды, в том числе организация подвоза воды специализированным транспортом по предложениям территориального отдела Роспотребнадзора | В период регистрации заболеваемости | Администрации сельских поселений |
| 3.3 | Увеличение кратности лабораторного контроля за качеством воды в рамках производственного контроля по источникам водоснабжения района с отбором проб 1 раз в неделю из отдельно стоящих скважин и водоразвозных машин для контроля по микробиологическим показателям | В период регистрации заболеваемости | Администрации сельских поселений |
| 3.4 | Организация проведения профилактической дезинфекции на источниках водоснабжения района, с промывкой и дезинфекцией накопительных емкостей (водокачек), емкостей водоразвозного транспорта, с информацией о дате и способе дезинфекции территориального отдела Управления Роспотребнадзора | В период регистрации заболеваемости | Администрации сельских поселений |
| 3.5 | Обеспечение контроля за соблюдением правил сбора и вывоза твердых и жидких отходов в соответствии с правилами благоустройства, принятыми в сельских поселениях, в первую очередь территорий прилегающих к открытым водным объектам (рекам, ручьям), находящихся в пределах населенного пункта, принятие мер по выявлению несанкционированных свалок, стоков, мер по их очистке | В период регистрации заболеваемости | Администрации сельских поселений |
| 3.6 | При отсутствии централизованных системы водоснабжения для организации питьевого режима в образовательных учреждениях муниципального района, обеспечить использование бутилированной воды с применением одноразовой посуды. | Постоянно | Руководители образовательных учреждений, Комитет по управлению образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |
| 3.7 | Обеспечение контроля за приемом в дошкольные учреждения и школы продуктов только при наличии сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, соблюдением сроков годности | Постоянно | Образовательные учреждения |
| 3.8 | Обеспечение достаточной кратности подвоза воды и откачки канализационных стоков при отсутствии централизованного водоснабжения и канализования | Постоянно | Администрации сельских поселений |
| 3.9 | Обеспечение в достаточном количестве моющих и дезинфицирующих средств и оборудования для соблюдения личной гигиены: оснащение санитарных узлов настенными дозаторами с жидким мылом и кожным антисептиком (для персонала пищеблоков), разовыми или электрополотенцами, уборочным инвентарем | Постоянно | Образовательные учреждения |
| 3.10 | Обеспечение организации проведения ежедневной дезинфекции в учреждениях образования с использованием дезинфицирующих средств по режиму воздействия на вирусы (санитарных узлов, надворных туалетов (двери, полы и стены изнутри и снаружи), мест хранения уборочного инвентаря, пищеблоков) с использованием отдельного уборочного инвентаря для санитарных узлов, пищеблоков, классов и рекреаций. Обработка всех дверей и дверных ручек, подоконников в помещениях, а также моечные раковины, перила лестничных пролетов | В период регистрации заболеваемости | Образовательные учреждения |
| 3.11 | Обеспечение проведения дезинфекционного режима на объектах торговли (дверные ручки, прилавки, санитарные узлы, надворные туалеты), в общественном транспорте и на автозаправочных станциях (перила, двери, заправочный кран (пистолет) | В период регистрации заболеваемости | Руководители предприятий |
| 3.12 | Контроль за своевременным прохождением медицинского осмотра в полном объеме лиц декретированного контингента. Проведение медицинского осмотра в соответствии с приказом от 12.04.2011 №302н Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» | Постоянно | Комитет по управлению образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |
| 3.13 | Осуществление приема детей в МДОУ после перенесенного заболевания при наличии справки от участкового врача, при отсутствии более 5-ти дней только при наличии справки от участкового врача с указанием причины отсутствия, справки об отсутствии контакта с инфекционным больным | Постоянно | Образовательные учреждения |
| 3.14 | Обеспечение поддержания запаса дезинфицирующих средств в каждом образовательном учреждении района из расчета не менее месячной потребности | Постоянно | Образовательные учреждения |
| 3.15 | Подготовка плана по локализации очага на объекте |  | Руководители предприятий |
| 4. Противоэпидемические мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение полноты и своевременности представления в установленном порядке информации о возникновении случаев ОВГА в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Забайкальском районе» с отметкой об эпид. номере в журнале регистрации и фамилией принявшего | при возникновении ситуации | ГУЗ «Краевая больница №4» |
| 4.2 | Обеспечение ИФА-лаборатории в достаточном количестве тест-системами для определения анти-НАV IgM и IgG |  | ГУЗ «Краевая больница №4» |
| 4.3 | Проведение оперативных противоэпидемических мероприятий в очагах вирусного гепатита А: -определение границ очага; - определение круга лиц, подвергшихся риску заражения (лица, имевшие контакт с заболевшим в конце инкубационного периода и в первые дни его болезни, в детских учреждениях, стационарах, санаториях, производственных, и прочих организациях, а также по месту проживания заболевшего. Меры в отношении источника инфекции: - госпитализация заболевших ОГА в инфекционное отделение; - обеспечение 100% подтверждения диагноза ОГА лабораторно с определением anti-HAV IgM или РНК ВГА в течение 48 часов после выявления подозрительного на эту инфекцию больного; - осуществление выписки из инфекционного отделения по клиническим показаниям; - организация диспансерного наблюдения за переболевшими ОГА врачом-инфекционистом. Первый контрольный осмотр провести не позднее, чем через месяц после выписки из стационара. В дальнейшем сроки наблюдения и объем необходимых обследований реконвалесцента определяются врачом-инфекционистом по месту жительства Меры в отношении путей и факторов передачи возбудителя: - организация проведения заключительной дезинфекции в организованных коллективах, домашних очагах, гостиницах после госпитализации больного; - организация проведения текущей дезинфекции в очагах силами персонала организации, в которой выявлен случай ОГА; Меры в отношении контактных лиц: - обеспечение проведения всем контактным лицам первичного медицинского осмотра с последующим ежедневным медицинским наблюдением; ежедневное медицинское наблюдение, включающим опрос, термометрию, наблюдение за цветом склер и кожных покровов, окраской мочи, размером печени и селезенки, - организация клинико-лабораторное обследование контактных с определением в сыворотке крови anti-HAV IgM и иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А ( anti-HAV Ig G), а также определение РНК вируса гепатита А молекулярно-биологическим методом; - организация проведения вакцинации по эпидемическим показаниям контактных лиц при отсутствии клинических признаков заболевания, ранее не привитых против гепатита А и не болевших этой инфекцией, - обеспечение максимальной изоляции пораженных групп, классов: отмене кабинетной системе обучения для пораженных классов, в том числе запрет на занятия в спортивном и актовых залах, отстранение от участия в массовых мероприятиях, пересмотр режима питания пораженных групп, классов с организацией питания в последнюю очередь; - закрепление за каждым детским образовательным учреждением медицинского работника для проведения в очаге ВГА ежедневного медицинского наблюдения за контактными | В течение 24 ч. В течение 24 ч. При выявлении немедленно В течение 48 часов Постоянно В течение месяца В течение суток после госпитализации больного В течение 35 дней с момента выявления последнего заболевшего В течение 48 часов после выявления больного и до введения вакцины против ОГА в течение 35 дней со дня разобщения с источником инфекции в течение первых 5 дней после выявления больного и до введения вакцины против ОГА в течение 35 дней со дня разобщения с источником инфекции в течение 35 дней со дня разобщения с источником инфекции | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Забайкальском крае в Забайкальском районе» ГУЗ «Краевая больница №4» ГУЗ «Краевая больница №4» |
| 4.4 | Представление внеочередного донесения при регистрации 3 и более случаев острого вирусного гепатита, при выявлении групповых заболеваний или подозрений на заболевание в ЛПУ, в образовательных учреждениях, в быту (10 случаев) в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» | В течение 2-х часов | ГУЗ «Краевая больница №4» |
| 4.5 | Представление внеочередного донесения о регистрации групповой заболеваемости ОГА в ТО Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю | В течение 2-х часов | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Забайкальском крае в Забайкальском районе» |
| 4.6 | Представление внеочередного донесения о регистрации групповой заболеваемости ОГА в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю | В течение 12 часов | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск |
| 4.7 | Контроль за соблюдением режима текущей дезинфекции во всех помещениях школ, дошкольных учреждений с обработкой дверных ручек, подоконников, парт, обеденных столов, скамеек, матов, спортивных снарядов, перил лестничных маршей, барашков водопроводных кранов, моечных раковин с применением растворов дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, обработкой надворных туалетов (побелка, ежедневная очистка, орошение дез.раствором) с указанием ответственных за исполнение | В течение всего периода эпиднеблагополучия | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Забайкальском крае в Забайкальском районе» |
| 4.8 | Контроль за наличием условий для мытья рук в столовой и после посещения санитарного узла и соблюдением детьми правил личной и общественной гигиены | Постоянно | Образовательные организации |
| 4.9 | Обеспечение необходимым количеством коек для госпитализации больных ВГА, в том числе по эпидемическим показаниям, наличие плана перепрофилирования отделений при необходимости | В период регистрации | ГУЗ «Краевая больница №4» |
| 4.10 | Проведение оперативного эпидемиологического анализа заболеваемости острым вирусным гепатитом А в районе с выявлением ее тенденций, оценки ситуации | В период подъема | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Забайкальском крае в Забайкальском районе» |
| 4.11 | Отбор проб для проведения микробиологических и вирусологических исследований из объектов окружающей среды (вода и пищевые продукты), с отбором пробы воды на вирусологические показатели из открытых водоемов, используемых для бытовых целей | В ходе эпидемиологического расследования | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Забайкальском крае в Забайкальском районе» |
| 4.12 | Отбор проб воды на антиген ВГА в целях мониторинга (1 проба из открытого водоема, используемого населением в бытовых целях, 1 проба воды питьевой с головного сооружения) | 1 раз в месяц | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Забайкальском крае в Забайкальском районе» |
| 4.13 | Контроль за соблюдением дезинфекционного режима и наличием условий для соблюдения личной гигиены, при проведении надзорных мероприятий, эпидемиологических расследований, обследований объектов | В течение всего периода эпиднеблагополучия | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск |
| 4.14 | Информирование персонала о требованиях противоэпидемического режима, правилах проведения медицинского наблюдения за контактными и первыми признаками заболевания ВГА | При регистрации первых случаев заболевания ВГА | Комитет по управлению образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края Образовательные учреждения ГУЗ «Краевая больница №4» |

_______________________________________________________________________________________________________________________