- Приложение № 1 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | - Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. - Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в предупреждении правонарушений. - Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, субъектов профилактики и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района. |  |  | Доля числа зарегистрированных преступлений, совершенных на улице и в общественных местах | % | 28,9 | 28,0 | 27,7 | 27,0 | 26.5 | 26,2 |
|  |  |  |  | Доля числа зарегистрированных преступлений ,совершенных несовершеннолетними и при их соучастии | % | 11,2 | 11,2 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 |
|  |  |  |  | Доля числа зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | % | 46,6 | 46,6 | 46,0 | 45,5 | 45,0 | 44,5 |

- Приложение № 2  к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- районный бюджет; бюджеты поселений, другие источники; для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены, для других источников (в том числе средств, привлекаемых из бюджетов поселений) указываются реквизиты соглашений и договоров;

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

- Приложение № 3 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | - Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  | Итого |  | 4039,9 | 768,2 | 796,7 | 819,0 | 821,0 | 828,0 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 2440,4 | 453,7 | 476,7 | 499,0 | 502,0 | 509,0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 1599,5 | 314,5 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 325,0 |  |  |
| 1.1. | Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) |  | Итого | В течение всего периода | 4039,9 | 768,2 | 796,7 | 819,0 | 821,0 | 828,0 | Администрация КУО КМПКиС |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 2440,4 | 453,7 | 476,7 | 499,0 | 502,0 | 509,0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 1599,5 | 314,5 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 325,0 |  |  |
| 1.2. | Проведение мониторинга досуга населения и на его основе обеспечение создания клубных формирований, спортивных секций, кружков, учебных курсов, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан |  | Итого | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КППиП |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, субъектов профилактики и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в предупреждении правонарушений |  | Итого | Постоянно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Совершенствование работы общественных социально-профилактических центров, общественных Советов, Советов профилактики городского поселения и сельских поселений. Применение инновационных форм работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. |  | Итого | В течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КППиП |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Разработка и внедрение системы мер поощрения и стимулирования работодателей, активно участвующих в создании временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан во внеучебное время |  | Итого | До IV квартала 2016г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | - Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района |  | Итого | В течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР ОВД УФСКН |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | - Организация комплекса оперативно-профилактических мероприятий по пресечению незаконного оборота спирта и алкогольной продукции, наркотических веществ |  | Итого | В течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОВД УФСКН |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | - Привлечение общественных организаций, чья деятельность направлена на пропаганду здорового образа жизни, для помощи в реализации данной программы профилактики |  | Итого | В течение всего периода |  |  |  |  |  |  | Администрация МР ОВД УФСКН |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | - Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против собственности |  | Итого | В течение всего периода |  |  |  |  |  |  | ОВД |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 3784,7 | 757,7 | 483,0 | 804,0 | 815,0 | 825,0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | - Принятие мер по предупреждению правонарушений и защите работников предприятий независимо от форм собственности от преступных посягательств путем реализации дополнительных мер защиты (тревожные кнопки, инкассация, страхование, оборудование системой охранного видеонаблюдения, освещение объектов) |  | Итого | В течение всего периода | 3784,7 | 757,7 | 483,0 | 804,0 | 815,0 | 825,0 | Правообладатели помещений, руководители организаций |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 3784,7 | 757,7 | 483,0 | 804,0 | 815,0 | 825,0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2. | Совершенствование системы взаимодействия между ОВД, обществом Краснокаменских казаков и частными охранными предприятиями по охране общественного порядка на улицах и в общественных местах |  | Итого | В течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР ОВД |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3. | - Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в СМИ |  | Итого | В течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОВД |  |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

*В гр.3 «Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия отражаются процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений и другие процедуры

- Приложение № 4  к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»   за 20__ год

Муниципальный заказчик: Администрации  муниципального района  «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

Источник финансирования: Бюджет  муниципального района  «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  |  |  |  |
| 1.1. Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) |  |  |  |  |
| 1.2. Проведение мониторинга досуга населения и на его основе обеспечение создания клубных формирований, спортивных секций, кружков, учебных курсов, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан |  |  |  |  |
| 2. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, субъектов профилактики и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в предупреждении правонарушений |  |  |  |  |
| 2.1. Совершенствование работы общественных социально-профилактических центров, общественных Советов, Советов профилактики городского поселения и сельских поселений. Применение инновационных форм работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 2.2 Разработка и внедрение системы мер поощрения и стимулирования работодателей, активно участвующих в создании временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан во внеучебное время |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района |  |  |  |  |
| 3.1. Организация комплекса оперативно-профилактических мероприятий по пресечению незаконного оборота спирта и алкогольной продукции, наркотических веществ |  |  |  |  |
| 3.2. Привлечение общественных организаций, чья деятельность направлена на пропаганду здорового образа жизни, для помощи в реализации данной программы профилактики |  |  |  |  |
| 3.3. Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  |  |  |  |
| 4. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против собственности |  |  |  |  |
| 4.1 Принятие мер по предупреждению правонарушений и защите работников предприятий независимо от форм собственности от преступных посягательств путем реализации дополнительных мер защиты (тревожные кнопки, инкассация, страхование, оборудование системой охранного видеонаблюдения, освещение объектов) |  |  |  |  |
| 4.2. Совершенствование системы взаимодействия между ОВД, обществом Краснокаменских казаков и частными охранными предприятиями по охране общественного порядка на улицах и в общественных местах |  |  |  |  |
| 4.3. Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в СМИ |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы 											Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

- Приложение № 5 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы» за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального района | Другие источники | Бюджет муниципального района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
| 2. 3. 4. | Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, субъектов профилактики и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в предупреждении правонарушений Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против собственности |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель1. Показатель 2. Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы 											Подпись

- Приложение № 6 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

Муниципальный заказчик: Администрации  муниципального района  «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

Источник финансирования: Бюджет  муниципального района  «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

| N п/п | Наименования программы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный районным бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный районным бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы 													Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

- Приложение № 7 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

1. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы, указанные в настоящей методике.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы при условии финансирования ее мероприятий в объемах, предусмотренных утвержденной муниципальной программой, могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность находится на уровне предыдущего года;

эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

2.	Снижение или повышение эффективности муниципальной программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию муниципальной программы.

3. Снижение эффективности муниципальной программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о внесении изменений в муниципальную программу, приостановлении или прекращении действия муниципальной программы.

4. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

5. Заказчики муниципальных программ ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляют в Комитет экономического и территориального развития Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, сведения согласно приложению № 5, к настоящему Порядку.

6. Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

7. Комитет экономического и территориального развития Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края с учетом предложений Комитета по финансам Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края осуществляет подготовку заключения об эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 8 к настоящему  постановлению.

8. Заказчик программы с учетом заключения об эффективности реализации программы вносит Главе муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

_____________________________________________________________

- Приложение № 8 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2016-2020 годы»

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) |
| --- | --- |
| Эффективность возросла |  |
| Эффективность на уровне |  |
| Эффективность снизилась |  |