|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. №\_\_\_ |

**Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)**

**«Достижение показателя 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет**

**на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»**

**на 2018-2020 годы**

**Пояснительная записка**

В муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края функционируют 23 дошкольных образовательных учреждения (далее - ДОУ), в которых созданы 43 группы для детей раннего возраста – от 1,5 до 3 лет. На 01.01.2018г. всего 761 ребенок в возрасте до 3 лет посещает дошкольные учреждения, из них 718 детей посещают данные группы в дошкольных учреждениях на территории города, еще 43 воспитанника в сельских детских садах входят в состав разновозрастных групп. Отмечается незначительное увеличение охвата дошкольным образованием детей данной возрастной категории за последние три года с 62% до 66%.

Анализ численности населения муниципального района с 2016 года показал уменьшение количества жителей в результате миграционного оттока в другие регионы Российской Федерации, на основании чего можно предположить, что к 2020 году также снизится и количество детей от 2 месяцев до 7 лет ориентировочно до 5000 человек. Эта тенденция прослеживается при сравнении общей численности детей, посещающих ДОУ: начиная с 2016 года, наблюдается стабильное сокращение списочного состава воспитанников на 5-7%.

В муниципалитете альтернативные формы организации работы с детьми раннего возраста такие, как Центры игровой поддержки, консультативные пункты, на данный момент уже не востребованы родителями этой категории детей в результате открытия МАДОУ д/с № 3 «Солнышко» после капитального ремонта, реорганизации Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения в МАДОУ д/с №11 «Улыбка», строительства здания МАДОУ д/с № 1 «Подснежник», а также уплотнения ДОУ города соответственно требований СанПиН 2.4.1.3049-13.

По этой же причине индивидуальных предпринимателей, предоставляющих дошкольные образовательные услуги или осуществляющих присмотр и уход за детьми раннего возраста в рамках негосударственного сектора, на территории муниципалитета не зарегистрировано.

Согласно сводным данным, полученным из АИС Е-услуги. Образование, очередность на предоставление места в ДОУ в отношении детей от рождения до 3-х лет снизилась на 35% и составила 773 человека (в 2016 году очередность составляла 1195, а в 2017 году – 1010 детей ).

Структура «очереди» на получение места в дошкольных образовательных учреждениях имеет следующие особенности:

- 731 ребенок (95%) -это дети в возрасте от рождения до 2 лет, которым место в детском саду реально потребуется через 1 - 1,5 года (отложенный спрос);

- 42 ребенка (5%)-это дети в возрасте от 2 до 3 лет, большинство из них претендуют на получение места в детском саду в сроки от 6-ти месяцев до одного года.

На данный момент актуальная очередность невелика: 10 детей в возрасте от 2 до 3 лет нуждаются в предоставлении места в ДОУ, расположенных в пределах шаговой доступности от непосредственного места жительства ребенка. Причем родители отказываются от получения аналогичного места в ДОУ, находящихся в других микрорайонах города.

В условиях возможного нарастающего спроса со стороны родителей (законных представителей) по обеспечению детей от 2 месяцев до 3 лет услугами дошкольного образования прогнозируемая потребность в создании дополнительных мест в течение 2018-2020 годов увеличится до 55 единиц, что повлечет необходимость дополнительного финансового обеспечения ликвидации данной потребности. При этом число муниципальных дошкольных образовательных учреждений к 2020 году останется неизменным.

***Мероприятия по ликвидации очередности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в ДОУ***, предусмотренные «дорожной картой», направлены на достижение новых качественных образовательных результатов и оптимальную реализацию эффективного контракта за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования.

Реальным и эффективным инструментом сокращения очередности детей раннего возраста в дошкольные образовательные организации к 2020 году является возможность оптимизации ресурсов уже действующих ДОУ города:

- введение дополнительных мест в функционирующих группах дошкольных образовательных учреждений;

- организация работы групп в используемых ранее не по прямому назначению помещениях дошкольных образовательных учреждений.

В качестве таких объектов на территории муниципалитета можно выделить:

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Подснежник» - 40 мест;

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Золотая рыбка» - 15 мест.

На основании Постановления Правительства Забайкальского края от 03.03.2017г. № 82 «О некоторых вопросах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» рассчитаны нормативы финансового обеспечения расходов на оплату труда работников и приобретение учебных пособий, игровых атрибутов для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, из расчета 71216 на одного воспитанника. Таким образом, для организации работы дополнительных групп из расчета на 55 детей раннего возраста необходимо финансирование в размере 4034386,4 руб. в год.

Таким образом, реализация мероприятий «дорожной карты» позволит к 2020 году:

- дополнительно ввести 55 мест, что приведет к росту такого показателя, как удельный охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет услугами дошкольного образования до 100% (в соответствии с выявленной актуальной очередностью);

- увеличить удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 95% (без учета студентов заочных отделений учреждений профессионального образования, вновь прибывших в текущем году педагогов);

- достигнуть оптимальных показателей реализации эффективного контракта в дошкольном образовании до 100%.

1. **Основные количественные характеристики муниципальной системы дошкольного образования**

| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Ед. измерения** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | тыс. чел. | 5482 | 5200 | 5000 |
| 1.1. | общая численность воспитанников в возрасте до 7 лет дошкольных образовательных учреждений, охваченных программами дошкольного образования | тыс. чел. | 3730 | 3650 | 3580 |
| 1.2. | удельный вес охвата детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования | % | 68 | 79 | 90 |
| 2. | Численность детей в возрасте до 3 лет, чел., в том числе: | тыс. чел. | 2217 | 2160 | 2100 |
| 2.1. | в возрасте до 1,5 лет, чел., из них: | тыс. чел. | 1058 | 1005 | 950 |
| численность детей в возрасте до 1,5 лет, охваченных альтернативными формами ранней социализации | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | в возрасте от 1,5 до 3 лет, чел., из них: | тыс. чел. | 1159 | 1100 | 1050 |
| численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | чел. | 761 | 720 | 695 |
| численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | чел. | 223 | 205 | 185 |
| 2.3. | численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, составляющих актуальную очередь для получения дошкольного образования | чел. | 10 | 5 | 0 |
| 3. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе за счет: | мест |  |  |  |
| 3.1. | возврата (реконструкции) | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | строительства | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | приобретения зданий дошкольных образовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | капремонт | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | развития негосударственного сектора дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | оптимизация ресурсов дошкольных образовательных учреждений: | мест |  |  |  |
| 3.6.1. | введение дополнительных мест в функционирующих группах указанных дошкольных образовательных учреждений (в год) | мест | 0 | 5 | 10 |
| 3.6.2. | организация работы групп в используемых ранее не по прямому назначению помещениях указанных дошкольных образовательных учреждений (в год) | мест | 15 | 10 | 15 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании для детей в возрасте от 0 до 3 лет с нарастающим итогом | ед. | 10 | 30 | 55 |
| 4.1. | актуальная потребность в увеличении числа мест от общей численности детей в возрасте до 3 лет, не обеспеченных местом в дошкольные образовательные учреждения | ед. | 10 | 30 | 55 |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | % | 80 | 90 | 95 |

1. **Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в ДОУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** |
| **1.** | **Мероприятия по нормативно-правовому и методическому обеспечению** **доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет** | | | | |
| 1.1. | Изучение федеральных и региональных нормативно-правовых документов по вопросам обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (далее - Администрация МР), Комитет по управлению образованием Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (далее – Комитет по управлению образованием) | | 2018г. | Накопление, пополнение и обновление нормативно-правовой базы предоставления услуг дошкольного образования |
| 1.2. | Мониторинг мнения родительской общественности по вопросам обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Администрация МР, Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2018-2020гг. | Построение и анализ рейтинга предпочтений родителей (законных представителей) по данному вопросу |
| 1.3. | Экономические расчеты затрат на предоставление услуг дошкольного образования детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Администрация МР, Комитет по управлению образованием | | 2018-2020гг. | Корректировка проекта сметы, бюджета |
| 1.4. | Разработка, согласование и утверждение муниципальных и институциональных нормативно-правовых документов, регламентирующих обеспечение доступности дошкольного образования детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Администрация МР, Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2018г. | Накопление, пополнение и обновление нормативно-правовой документации локального значения по предоставлению услуг дошкольного образования |
| 1.5. | Оценка материально-технической, кадровой, финансовой готовности указанных ДОУ к предоставлению дошкольного образования детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Администрация МР, Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2018г. | Объективные данные по фактическим условиям готовности указанных ДОУ к предоставлению дошкольного образования детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |
| 1.6. | Диагностика и анализ уровня готовности педагогов к обучению и воспитанию детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2018-2020гг. | Составление и корректировка графика повышения проф. компетентности педагогов |
| 1.7. | Формирование (изменение, корректировка) бюджета, предусмотренного муниципальными заданиями указанных в пояснительной записке дошкольных образовательных учреждений, ввиду прироста количества воспитанников в возрастном диапазоне от 2 месяцев до 3 лет | Администрация МР | | 2018-2020гг. | 100%  В зависимости от количества введённых мест |
| **2.** | **Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет** | | | | |
| 2.1. | Создание дополнительных мест в функционирующих группах, а также организация работы групп в используемых ранее не по прямому назначению помещениях указанных дошкольных образовательных учреждений за счет привлечения субсидий | Администрация МР, Комитет по управлению образованием | | 2018-2020 гг. | 2018г. - 15 мест  2019г. - 15 мест  2020г. – 25 мест |
| 2.2. | Создание, обновление в указанных дошкольных образовательных учреждениях на базе соответствующих групп материально-технических условий, соответствующих анатомо-физиологическим особенностям детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Оснащение предметно-развивающим и игровым оборудованием в соответствии с возрастными потребностями воспитанников | Администрация МР, Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2018-2020гг. | 2018г. – 50%  2019г. – 75%  2020г. – 90%  В зависимости от выделенного объема финансовых средств |
| 2.3. | Расширение единиц штатного расписания в указанных дошкольных образовательных учреждениях за счёт введения дополнительных вакансий педагогов и младшего обслуживающего персонала | Администрация МР, Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2018-2020гг. | В зависимости от количества введённых мест |
| 2.4. | Совершенствование кадрового потенциала: подготовка, стажировка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов, ориентированных на работу с детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, с учетом позиций профессионального стандарта «Педагог» | Администрация МР, Комитет по управлению образованием, руководители и педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | | 2018-2020гг. | 2018г. - 80%  2019г. - 90%  2020г. - 95%  (от общей численности педагогов, за исключением сотрудников, являющихся студентами заочных отделений учреждений проф. образования, вновь прибывших в текущем году педагогов) |
| 2.5. | Внесение изменений и дополнений, корректировка и реализация основных образовательных программ в указанных ДОУ, разработка программно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС ДО с учетом введения новых возрастных групп | Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2018- 2020гг. | 2018г. - 85%  2019г. 95%  2020г.- 100% |
| 2.6. | Информирование населения о возможности получения дошкольного образования детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Администрация МР, Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2018-2020гг. | Повышение спроса среди родительской общественности на получение услуг дошкольного образования детьми в возрасте от 2 месяцев до3 лет |
| 2.7. | Внутренняя оценка качества предоставления дошкольного образования воспитанникам в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Администрация МР, Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2019-2020гг. | Рост показателей эффективности предоставления услуг дошкольного образования |
| 2.8. | Информирование профессионального сообщества о содержании и предварительных результатах предоставления дошкольного образования детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2019-2020гг. |  |
| **3** | **Реализация эффективного контракта в дошкольном образовании** | | | | |
| 3.1. | Реализация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании в штатном режиме. Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных учреждений, педагогическими работниками в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». | Администрация МР, Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2018-2020 гг. | Увеличение доли руководящих и педагогических работников, перешедших на эффективный контракт |
| 3.2. | Меры социальной поддержки педагогов (стимулирующая надбавка к заработной плате, повышение квалификации) | Комитет по управлению образованием,  руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2018-2020гг. | Повышение мотивации к профессиональному росту среди педагогов |
| 3.3. | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей дошкольных образовательных учреждений, представление руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей за предыдущий год. | Администрация МР, Комитет по управлению образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | | 2018-2020гг. |  |
| 3.4. | Проведение семинаров, консультаций для руководителей дошкольных образовательных учреждений, работников кадровых служб по эффективному контракту | Комитет по управлению образованием | | 2018-2020гг. |  |

1. **Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования**

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. измерения** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 70 | 85 | 100 | Всем детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, в общем числе дошкольников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования | % | 85 | 95 | 100 | В указанных дошкольных образовательных организациях будут реализоваться основные образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО, с учетом введения новых возрастных групп |
| 3 | Удельный вес указанных дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка их деятельности, деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности учреждений дошкольного образования, в общем количестве дошкольных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | В указанных дошкольных образовательных учреждениях внедрена система оценки эффективности деятельности |
| 4 | Обеспечение достижения целевых показателей повышения оплаты труда педагогических работников в рамках исполнения указа Президента РФ от 07.05.2012г.№ 597 | % | 96 | 98 | 100 | Будут достигнуты целевые показатели повышения оплаты труда педагогических работников в рамках исполнения указа Президента РФ от 07.05.2012г.№ 597 |
| 5 | Количество мест для реализации основных образовательных программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, с нарастающим итогом | ед. | 15 | 30 | 55 | За период 2018-2020 г. будет создано дополнительно 55 мест |
| 6 | Доля руководителей, педагогических работников указанных ДОУ, перешедших на эффективный контракт | % | 100 | 100 | 100 | С руководителями, педагогическими работниками указанных ДОУ заключен эффективный контракт |
| 7 | Внедрение нормативного подушевого финансирования | % | 100 | 100 | 100 | Все указанные дошкольные образовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**