Проект

Российская Федерация

Администрация муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____» ____________ 2020 года	№ _______

г. Краснокаменск

Об утверждении муниципальной программы

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы»

В целях развития системы профилактики правонарушений и повышения уровня безопасности граждан на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, исполнения распоряжения администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 18 сентября 2020 г. № 615 «О разработке муниципальной программы «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы», руководствуясь Уставом муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа).

2. Комитету молодежной политики, культуры и спорта администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, комитету по управлению образованием администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, муниципальным учреждениям муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, подведомственным комитету по управлению образованием администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края и комитету молодежной политики, культуры и спорта администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края принять меры по исполнению мероприятий программы в части их касающейся.

3. Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (Л.А. Сизых) поручить координацию работы по реализации мероприятий муниципальной программы.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, предприятиям, организациям и учреждениям независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, общественным организациям принять участие в реализации мероприятий муниципальной программы в части их касающейся.

5. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.adminkr.ru и вступает в силу после его подписания и обнародования.

И.о главы муниципального района                                     О.В.Калинина

Приложение

к постановлению администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

от «___» ___________ 2020 г № ____

Муниципальная программа

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы»

- Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» от 18 сентября 2020 г. № 615 «О разработке муниципальной целевой программы «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» от «___» __________ 2020 г. № _____ «Об утверждении муниципальной целевой программы «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  |  |  |  |
| Основной разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Комитет по управлению образованием администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края; ГАУЗ «Краевая больница № 4»(по согласованию); ОМВД России по г. Краснокаменску и Краснокаменскому району (по согласованию); Краснокаменский отдел ГКУ КЦЗН (по согласованию); Комитет молодежной политики культуры и спорта администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  |  |  |  |
| Цель и задачи муниципальной программы | - Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. - Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, субъектов профилактики и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в предупреждении преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. - Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района. - Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против собственности. |  |  |  |  |
| Важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы | показатель | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | Доля числа зарегистрированных преступлений ,совершенных на улице и в общественных местах | 47,7 | 47,3 | 46,9 |  |
|  | Доля числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии | 5,7 | 5,3 | 4,9 |  |
|  | Доля числа зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | 7,0 | 6,6 | 6,2 |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации программы 2021- 2023 годы. |  |  |  |  |
| Потребность в финансировании муниципальной программы | Финансовое обеспечение программы составляет: - бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края – 1 615,7тыс. руб.; - другие источники – 35,0 тыс. руб.; - Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы –1650,700 тыс. руб., из них: - в 2021 г. – 566,9 тыс. руб.; - в 2022 г. – 541,9тыс. руб.; - в 2023 г. – 541,9тыс. руб. Объем средств, выделяемых из бюджета района на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета района на соответствующий финансовый год и плановые периоды. |  |  |  |  |
| Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит: - - Снизить уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. - - Снизить уровень семей, находящихся в социально опасном положении. - – Увеличить охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями. - – Повысить охват внеурочной и летней занятостью детей, отнесенных к «группе риска». |  |  |  |  |

2.1 Характеристика текущего состояния проблемы и обоснование необходимости ее решения программным  методом

Необходимость разработки данной программы обусловлена проведенным анализом состояния преступности как в целом, так и среди несовершеннолетних, который показал, что за 6 месяцев 2020 года на территории города Краснокаменск и Краснокаменского района зарегистрировано 27 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что больше чем в аналогичном периоде прошлого года (2019 год – 51). Уровень преступности в расчете на 14, 474 тысяч несовершеннолетнего населения составил 27 преступлений.

Статистические данные ИЦ УМВД России по Забайкальскому краю указывают на рост числа совершенных тяжких и особо тяжких преступлений на обслуживаемой территории. Так, за 6 месяцев 2020 года ОМВД России по г. Краснокаменску и Краснокаменскому району зарегистрировано 7 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на больше аналогичного периода прошлого года. За отчётный период зарегистрировано 1 грабеж, 1 убийство, 17 имущественных преступлений.

10 ранее совершивших преступления лиц поставлены на учет как вновь преступившие закон (АППГ-25), ранее судимыми – 5 (АППГ -6), в группах совершено 2 преступления (АППГ -19).

Отмечается снижение количества преступлений из числа оконченных, совершенных ранее совершавшими, групповой преступности, преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В отчетный период за 6 месяцев 2020 года в общественных местах совершено 13 преступлений несовершеннолетними, что составляет 48,1 % от общего количества преступлений.

Количественный показатель групповых преступлений среди несовершеннолетних снизился на 17 преступлений и составил 2. Ранее судимыми подростками совершено 10 преступлений. Несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, в отчетном периоде совершено 2 преступления.

По ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) привлечено к административной ответственности 240 родителей либо законных представителей, что составляет 72 % от общего числа составленных протоколов.

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД по     г. Краснокаменску и Краснокаменскому району состоит 128 подростков, 43 неблагополучных семьи.

За 6 месяцев 2020 года помещено в ЦВСНП 5 подростков, в спецшколу закрытого типа помещён 1 несовершеннолетний.

В 2019 году и за 6 месяцев 2020 года индивидуально-профилактическая  работа с несовершеннолетними осуществлялась при взаимодействии всех заинтересованных служб и ведомств системы профилактики, достигнуты положительные результаты по некоторым показателям. Однако, ещё высок показатель семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасных семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, что вызывает беспокойство. Достижение положительных результатов в работе по профилактике преступлений и правонарушений среди всего населения муниципального района невозможно без поддержки со стороны органов местного самоуправления. Это обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.

Муниципальная программа позволит разработать стратегию деятельности на приоритетных направлениях по борьбе с преступлениями и правонарушениями, совершаемыми несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, повысить эффективность работы по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании, осуществить конкретные меры по повышению эффективности работы по предупреждению и профилактике преступлений и правонарушений на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

2.2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

Главной целью данной программы является развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- - снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края;

- - повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, субъектов профилактики и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в предупреждении преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних;

- - совершенствование взаимодействия правоохранительных органов и органов местного  самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против собственности;

- совершенствование взаимодействия администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, органов местного самоуправления поселений муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, общественных организаций в сфере профилактики правонарушений;

- привлечение некоммерческих и волонтерских организаций к профилактической работе с несовершеннолетними, социально опасными семьями;

- целевое использование бюджетных средств муниципального района и привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений.

Программа рассчитана на 2021-2023 годы.

2.3. Механизм реализации программы

Исполнение программы осуществляется ответственными исполнителями под общим руководством администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

Заказчик программы и исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

Исполнители мероприятий программы предоставляют в администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  информацию о ходе работы по итогам каждого календарного года к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом (к 15 января 2022 г., 15 января 2023 г., 15 января 2024 г.).

Заказчик и разработчик при необходимости уточняет программные мероприятия, механизм реализации программы, состав исполнителей. Реализация программы осуществляется через работу действующих в администрации муниципального района комиссий: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Административная комиссия, Антинаркотическая комиссия, Комиссия по профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе, Антитеррористическая комиссия, Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и коллегиальных органов: Общественная палата муниципального района, Консультационный совет по делам национальностей, специально созванных межведомственных совещаний, а также с заслушиванием руководителей администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, ее структурных подразделений, субъектов профилактики и других исполнителей мероприятий программы.

2.4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация программы в силу ее специфики и выраженного социально-профилактического характера окажет положительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Выполнение профилактических мероприятий программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Увеличится доля несовершеннолетних группы риска, занимающихся в учреждениях дополнительного образования.

К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности программы по группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:

- снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением уровня преступности на улицах и в общественных местах муниципального района;

- создание дополнительных условий для вовлечения несовершеннолетних группы риска в деятельность учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДХШ, ДЮЦ, спортивные школы), трудовую деятельность, волонтерские организации;

- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений на территории городского округа;

- скоординировать действия органов местного самоуправления и заинтересованных структур в вопросах профилактики правонарушений;

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов, общественных организаций и населения по вопросам профилактики правонарушений;

- продолжить работу по оздоровлению обстановки в общественных местах;

- усилить профилактику правонарушений в молодежной среде;

- усилить профилактику преступлений, правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, а также спирта и алкогольной продукции;

- провести воспитательную работу среди детей и молодежи, направленную на устранение причин и условий, способствующих совершению действий террористического и экстремистского характера.

2.5. Ресурсное обеспечение программы

Для реализации программы необходимо 1 650, 7 тыс. рублей, в том числе из бюджета района 1 615, 7 тыс. рублей, в том числе:

- в 2021 г. –  566,9 тыс. руб.;

- в 2022 г. –  541,9 тыс. руб.;

- в 2023 г. –  541,9 тыс. руб.

- ___________________________

- Приложение № 1 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2021-2023 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | - Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. - Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в предупреждении правонарушений. - Совершенствование взаимодействия субъектов профилактики и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района. | 1 615 ,7 | 35, 0 | Доля числа зарегистрированных преступлений, совершенных на улице и в общественных местах | % | 48,1 | 47,7 | 47,3 | 46,9 |
|  |  |  |  | Доля числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии | % | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 4,9 |
|  |  |  |  | Доля числа зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | % | 7,4 | 7,0 | 6,6 | 6,2 |

- Приложение № 2 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2021-2023 годы»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на борьбу с пьянством и алкоголизмом | Другие источники | 35,0 тыс. руб. | 2021 год – 10,0 тыс. руб. 2022год – 10,0 тыс. руб. 2023 год – 15,0 тыс. руб. |  |
| Организация летней занятости обучающихся, состоящих на всех видах учета | Бюджет района | 1 415,7 тыс. руб. | 2021 год – 471,9 тыс. руб. 2022 год – 471,9 тыс. руб. 2023 год – 471,9 тыс. руб. |  |
| - Мероприятия, направленные на профилактику злоупотребления психотропными веществами и наркотическими средствами (Тестполоски) | Бюджет района | 180,0 тыс. руб. | 2021 год – 60,0 тыс. руб. 2022 год – 60,0 тыс. руб. 2023 год – 60,0 тыс. руб. |  |
| - Расширение спектра информационно-пропагандистской деятельности, постепенное формирование поведения законопослушного гражданина посредством СМИ | Бюджет района | 60,0 тыс. руб. | 2021 год – 20,0 тыс. руб. 2022 год – 20,0 тыс. руб. 2023 год – 20,0тыс. руб. |  |
|  | Другие источники | 35,0 тыс. руб. | 2021 год – 10,0 тыс. руб. 2022 год – 10,0 тыс. руб. 2023 год – 15,0 тыс. руб. |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- районный бюджет; бюджеты поселений, другие источники; для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены, для других источников (в том числе средств, привлекаемых из бюджетов поселений) указываются реквизиты соглашений и договоров;

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

- Приложение № 3 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2021-2023 годы»

| № п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | - Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  | Итого |  | 1650,7 | 566,9 | 541,9 | 541,9 |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 1415,7 | 471,9 | 471,9 | 471,9 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 |  |  |
| 1.1. | Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на борьбу с пьянством и алкоголизмом. Мероприятия: антинаркотическая акция «Родительский урок», акция» Здоровье молодежи – богатство России», всемирный день борьбы со СПИДом, участие в конкурсе «Забайкалье против наркотиков», конкурс физкультурно - валеологических проектов, распространение буклетов, информационных листов по вопросам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, освещение в СМИ и сети пропаганды здорового образа жизни без наркотиков и алкоголя. |  | Итого | В течение всего периода | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | Администрация МР, НКО |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 |  |  |
| 1.2. | Организация летней занятости обучающихся, состоящих на всех видах учета |  | Итого | 1 раз в год | 1415,7 | 471,9 | 471,9 | 471,9 | КУО, КЦЗН |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 1415,7 | 471,9 | 471,9 | 471,9 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Повышение эффективности деятельности всех субъектов профилактики и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в предупреждении правонарушений |  | Итого | Постоянно | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Совершенствование координации деятельности субъектов профилактики. Применение инновационных форм работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (участие в разработке и реализации целевых программ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, координация организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних) |  | Итого | В течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Разработка и внедрение системы мер поощрения и стимулирования работодателей, активно участвующих в создании временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан во внеучебное время |  | Итого | До IV квартала 2020г | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР, ЦЗН |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | - Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, направленного на обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района |  | Итого | В течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | - Организация комплекса оперативно-профилактических мероприятий по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, психотропных средств, наркотических веществ Мероприятия: выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию, наркотические и токсические вещества, психиатрическая помощь несовершеннолетним, которые употребляют наркотические и психотропные вещества, совместные рейды с представителями системы профилактики, месячник правовых знаний, привлечение СМИ и интернет, межведомственные профилактические мероприятия по разъяснению уголовной и административной ответственности, выявление групп негативной направленности.(Тестполоски) | Осуществление закупа в соответствии с требованиями ФЗ № 44 | Итого | В течение всего периода | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Администрация МР, ОВД, КБ № 4 |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | - Привлечение общественных и волонтерских организаций, чья деятельность направлена на пропаганду здорового образа жизни, для помощи в реализации данной программы профилактики |  | Итого | В течение всего периода |  |  |  |  | Администрация МР, ОВД, НКО |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | - Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против собственности |  | Итого | В течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | - Мероприятия, направленные на профилактику злоупотребления психотропными веществами и наркотическими средствами |  | Итого | В течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР, КУО |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2. | Совершенствование системы взаимодействия между ОВД и частными охранными предприятиями по охране общественного порядка и вовлечение граждан в охрану общественного порядка |  | Итого | В течение всего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР, ОВД |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 4.3. | - Расширение спектра информационно-пропагандистской деятельности, постепенное формирование поведения законопослушного гражданина посредством СМИ. Проведение профилактического мероприятия «Безопасное колесо» |  | Итого | В течение всего периода | 20 | 20 | 0 | 0 | Администрация МР, ОМВД, НКО, ГИБДД |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 60 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |

*В гр.3 «Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия отражаются процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений и другие процедуры

- Приложение № 4 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы»

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы» за 20__ год

Муниципальный заказчик: Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

Источник финансирования: Бюджет  муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  |  |  |  |
| 1.1. Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на борьбу с пьянством и алкоголизмом |  |  |  |  |
| 1.2. Организация летней занятости обучающихся, состоящих на всех видах учета |  |  |  |  |
| 2. Повышение эффективности деятельности всех субъектов профилактики и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в предупреждении правонарушений |  |  |  |  |
| 2.1. Совершенствование координации деятельности субъектов профилактики. Применение инновационных форм работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 2.2 Разработка и внедрение системы мер поощрения и стимулирования работодателей, активно участвующих в создании временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан во внеучебное время |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района |  |  |  |  |
| 3.1. Организация комплекса оперативно-профилактических мероприятий по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, психотропных средств, наркотических веществ |  |  |  |  |
| 3.2. Привлечение общественных и волонтерских организаций, чья деятельность направлена на пропаганду здорового образа жизни, для помощи в реализации данной программы профилактики |  |  |  |  |
| 3.3. Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  |  |  |  |
| 4. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против собственности |  |  |  |  |
| - 4.1 Мероприятия, направленные на профилактику злоупотребления психотропными веществами и наркотическими средствами |  |  |  |  |
| 4.2. Совершенствование системы взаимодействия между ОВД и частными охранными предприятиями по охране общественного порядка и вовлечение граждан в охрану общественного порядка |  |  |  |  |
| 4.3. Расширение спектра информационно-пропагандистской деятельности, постепенное формирование поведения законопослушного гражданина посредством СМИ |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы 										 ____________________Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

- Приложение № 5 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023годы»

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2021-2023 годы» за 20___ год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального района | Другие источники | Бюджет муниципального района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
| 2. | Повышение эффективности деятельности всех субъектов профилактики и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в предупреждении правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, и органов местного самоуправления муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
| 4. | - Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы 										_________________ Подпись

- Приложение № 6 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2021-2023 годы»

Муниципальный заказчик: Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

Источник финансирования: Бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

| № п/п | Наименования программы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный районным бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный районным бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы 													Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

- Приложение № 7 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  на 2021-2023 годы»

1. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы, указанные в настоящей методике.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы при условии финансирования ее мероприятий в объемах, предусмотренных утвержденной муниципальной программой, могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность находится на уровне предыдущего года;

эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

2.	Снижение или повышение эффективности муниципальной программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию муниципальной программы.

3. Снижение эффективности муниципальной программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о внесении изменений в муниципальную программу, приостановлении или прекращении действия муниципальной программы.

4. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

5. Заказчики муниципальных программ ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляют в комитет экономического и территориального развития администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, сведения согласно приложению № 5, к настоящему Порядку.

6. Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

7. Комитет экономического и территориального развития администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края с учетом предложений комитета по финансам администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края осуществляет подготовку заключения об эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

8. Заказчик программы с учетом заключения об эффективности реализации программы вносит главе муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

______________________________

- Приложение № 8 к муниципальной программе «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021-2023 годы»

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) |
| --- | --- |
| Эффективность возросла |  |
| Эффективность на уровне |  |
| Эффективность снизилась |  |

__________________________________