**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

**за 2021 год**

**муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия**  **за 2020 год** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** | | | | |
| * 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | |
| 1.9.1 | Привлечение частных операторов для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения | 2019-2021 годы | Частные операторы для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения не привлекались. Согласно Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 04 октября 2013 года № 1229 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения «Город Краснокаменск» на 2013-2028 годы» в качестве единой теплоснабжающей организации городского поселения «Город Краснокаменск» установлено ПАО «ППГХО».  Функции по теплоснабжению и технологическому присоединению, эксплуатации и обслуживанию объектов осуществляет филиал в г. Краснокаменск АО «Объединенная теплоэнергетическая компания».  Эксплуатацией объектов системы теплоснабжения,водоснабжения, водоотведения в пределах городской черты, занимается Унитарное муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» (УМП «ЖКУ»); в сельских поселениях «Маргуцекское», «Целиннинское», «Соктуй-Милозанское», «Кайластуйское» - Крестьянско-фермерское хозяйство глава Пилипенко Карина Игоревна; в сельском поселении «Ковылинское» - АО «ЗабТЭК».  По всем ресурсоснабжающим организациям, осуществляющих деятельность на территории сельских поселений муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края ведется работа по заключению концессионных соглашений на 2022 – 2023 г. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | |
| 1.10.1 | Стимулирование новых  предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов | 2019-2021 годы | В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории городского поселения «Город Краснокаменск» с 01.01.2020г. осуществляет ООО «Олерон +» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию),  Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019-2021 годы | Благоустройство территории города Краснокаменска в 2019-2021 годах осуществлялось в рамках национального проекта  «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2024 годы».  Организации-подрядчики привлекались к выполнению работ в пределах средств, выделяемых по программе, строго на конкурсной основе. Все организации – частой формы собственности.  Обстановка для ведения бизнеса на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды в целом оценивается как положительная. Основными направлениями развития конкуренции на данном рынке являются:  - обеспечение прозрачности и равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка;  - повышение информационного обеспечения бизнеса.  Таким образом, рынок благоустройства территории города Краснокаменска относится к рынку с развитой конкуренцией. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | | | |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2019-2021 годы |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2019-2021 годы | Постановлением администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» от 30.12.2021 N 100 утвержден [документ](consultantplus://offline/ref=3702CBBD95B702450012AB10EE6FE769EF613735872B8D0255EA87A00EEB4426A9D6FC0A68EB3529BEBC1F12C56446AE7D1F6DCBC4CC5FDC9B337A1EC7h2N8G) планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021 - 2025 годы. | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019-2021 годы | Постоянно ведется работа по выявлению правообладателей всех объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию),  Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |
| * 1. **Рынок товарной аквакультуры** | | | | |
| 1.26.1 | Создание условий для развития альтернативных способов торговли рыбной продукцией и доведения ее до потребителя путем развития ярмарочной торговли и иной разноформатной инфраструктуры розничной торговли | 2019-2021 годы | В целях создания условий для торговли, в том числе и рыбной продукцией на территории городского поселения «Город Краснокаменск» проводятся ярмарки, в соответствии с ежегодно утвержденным Администрацией городского поселения планом проведения ярмарок. | Министерство природных ресурсов Забайкальского края,  Министерство сельского хозяйства Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов** | | | | |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2019-2021 годы | Администрацией городского поселения проводятся аукционы в случае поступления заявления.  Администрацией муниципального района в связи с отсутствием заинтересованности со стороны потенциальных правообладателей мероприятия не проводились | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| 1.28.2 | Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2019-2021 годы | По мере поступления заявлений проводится работа по рассмотрению возможности размещения на земельных участках комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов и дальнейшего их предоставления в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство вышеуказанных объектов.  Администрацией муниципального района в связи с отсутствием заинтересованных в освоении земельных участков лиц мероприятия не проводились. | Министерство экономического развития Забайкальского края,  Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Сфера наружной рекламы** | | | | |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2019-2021 годы | В городском поселении город «Краснокаменск» отсутствуют предприятия с муниципальным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере рекламы. Создание таких предприятий не планируется.  Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы составляет 100,0 %  Деятельность муниципальных предприятий муниципального района в сфере оказания услуг по размещению наружной рекламы не осуществляется. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** | | | | |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2019-2021 годы | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск», в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляют полномочия заказчика по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд самостоятельно.  Следует отметить, что значительная роль отводится участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков.  В 2021 году в рамках плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края на 2021 год, было отремонтировано 6 автомобильных дорог, общей мощностью 3,319 км.  Так же, специалисты Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» принимают участие в обучающих семинарах, на которых рассматриваются нововведения закупочной деятельности | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2019-2021 годы | Для снижения административных барьеров и избыточного регулирования, а также обеспечения прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров предусмотрено решение следующих задач:  -реализация общесистемных мер снижения административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг;  -оптимизация механизмов осуществления функций органов местного самоуправления;  -проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг по сферам общественных отношений, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях;  -развитие механизмов, направленных на управление процессом реализации  и  обратной связи с бизнесом и гражданским обществом.  Также, на сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» размещена общедоступная информация, в том числе административные, нормативные и правовые документам  по инвестиционной деятельности, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.  Данные документы содержат пособия для предпринимателей с подробным изложением существующих административных правил и требований,  информацию о планируемых и реализуемых инвестиционных проектах, мерах поддержки.  Дополнительно проводятся мероприятия:  -по популяризации и расширению перечня муниципальных услуг оказываемых в электронном виде;  -оказание муниципальных услуг через многофункциональные центры;  -мониторинг качества предоставления муниципальных услуг;  -обеспечение субъектов предпринимательской деятельности информационной, консультационной, юридической поддержкой по вопросам ведения деятельности.  Кроме того, проводятся публичные консультации с субъектами предпринимательской и иной деятельности по решению вопросов излишних административных барьеров, по предлагаемым инициативам в целях более точного определения рисков возникновения негативных эффектов от регулирования, а также расчета «издержек соблюдения», которые дополнительно возникают у указанных субъектов в связи с введением нового регулирования. | Министерство экономического развития Забайкальского края,  исполнительные органы государственной власти Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | |
| 2.7.1 | Проведение проверок по использованию государственного и муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы | 2020-2021  годы | В 2021 году проверки использования муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы, не проводились | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Забайкальского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»** | | | | |
| 2.14.1 | Опубликование и актуализация на официальном сайте Забайкальского края и муниципальных образований Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2019-2021 годы | Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности опубликовывается и регулярно актуализируется на официальных веб-сайте администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края и Администрации городского поселения «Город Краснокаменск». | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | | |
| 2.22.2 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2020-2021  годы |  | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |