УТВЕРЖДЕН: Распоряжением Главы Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края « » сентября 2015 года №_____

ПЛАН

мероприятий  по проведению месячника гражданской обороны на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края с 2 октября по 2 ноября 2015 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации и возникновения чрезвычайных ситуаций» | 4-9 октября 2015 г. | Отдел по делам ГО и ЧС муниципального района, главы администрации поселений |
|  | Проведение Дня знаний по гражданской обороне и организация Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности» с проведением тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций | 4–9 октября 2015 г. | Комитет по управлению образованием, отдел по делам ГО и ЧС муниципального района, отдел ПТС, ГО и ЧС городского поселения |
|  | Совершенствование учебно-методической базы по тематике гражданской обороны, в том числе обновление уголков гражданской обороны, изготовление стендов, плакатов, памяток по тематике гражданской обороны и защиты населения | В течение месячника | Главы администраций поселений, руководители организаций |
|  | Размещение в средствах массовой информации материалов, статей и публикаций по тематике гражданской обороны, а также о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В течение месячника | Отдел по делам ГО и ЧС муниципального района, отдел ПТС, ГО и ЧС городского поселения |
|  | Организация освещения в средствах массовой информации мероприятий, посвященных 83-й годовщине образования гражданской обороны и месячнику гражданской обороны | В течение месячника | Отдел по делам ГО и ЧС муниципального района, отдел ПТС, ГО и ЧС городского поселения |
|  | Организация показных занятий на объектах гражданской обороны с изучением основных способов защиты населения с учетом внедрения новых подходов к инженерной защите, эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные районы | В течение месячника | Самостоятельное управление ГО и ОПБ ПАО «ППГХО» |
|  | Проведение с неработающим населением занятий в учебно-консультативных пунктах ОМСУ, в том числе лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных фильмов | В течение месячника | УКП «УМП «ЖКУ» |
|  | Проведение учений и тренировок по вопросам эвакуации с органами управления, силами гражданской обороны, работников и учащихся средних образовательных учреждений. | 23 октября 2015 (СОШ) | Комитет по управлению образованием, ФКГУ «1 отряд ФПС по Забайкальскому краю» |
|  | Информирование населения о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей | В течение месячника | Главы сельских поселений, отдел ПТС, ГО и ЧС городского поселения |
|  | Развертывание санитарных обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды, станций обеззараживания техники (по одному пункту на муниципальное образование, имеющее зоны химического заражения) на территории городского поселения | 06 октября 2015 г. | Отдел по делам ГО и ЧС муниципального района, отдел ПТС, ГО и ЧС городского поселения |
|  | Развертывание постов радиационного, химического и биологического наблюдения силами учреждений системы наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) в городах, отнесенных к группам по гражданской обороне; | 06 октября 2015 г. | Отдел по делам ГО и ЧС муниципального района, отдел ПТС, ГО и ЧС городского поселения |
|  | Проведение заседания эвакуационной комиссий муниципального района | 15 октября 2015 г. | Отдел по делам ГО и ЧС муниципального района |
|  | Представление отчета о проведенных мероприятиях в рамках месячника гражданской обороны в Управление гражданской защиты Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю | До 3 ноября 2015 г. | Отдел по делам ГО и ЧС муниципального района |

________________________________________________